## 网编-java
合办专业学生毕业设计项目进度检查记录表
[6 empty] | 11月30第一次检查 |  |  | 项目中期检查 完成度50% |  |  |  | 论文中期检查 完成度50% |  |  |  | 项目后期检查一查 完成度80% |  |  |  | 论文后期检查一查 完成度80% |  |  |  | 项目后期检查二查 完成度100% |  |  |  | 论文后期检查二查 完成度100%
序号 | 姓名 | 毕业设计题目 | 任务书 （项目的设计内容，项目模块规划、说明，使用技术的细化描述） | 开题报告 （检查学生调研情况描述，项目设计思路是否清晰，预期完成的目标是否明确） | 成绩 | 项目 | 论文 | 成绩 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议
1 | 都鑫 | 基于ssm框架的汽车咨询网站 |  | 项目内容太多，建议改少，多做有特色的东西 | 良 | 完成前端界面，但未美化，后端完成登陆注册。 | 未开始 | 良 | 30 | 前端的完善,用户的登录注册,汽车的罗列 | 进度慢，无注释，无业务模块分层， | 建议将注释写清楚点，防止后面忘记，方便答辩，比如UserController一句注释也没有！！ 业务模块最好都分开 尤其是前端页面 不要把所有页面都放到一起 | 10 | 题目摘要、目录。 | 不知毕设模板 | 模板在Q群共享文件中 | 30 | 完成登录注册 | 进度无变化，速度慢 | 抓紧吧 | 5 | 写了个开头 | 进度延迟 | 抓紧 | 80 | 1. 网站登陆注册 2. 主页面物品展示 3. 购物车 4. 会员信息完善 5. 后台商品管理系统（部分） 6. 会员信息管理（部分） | 基本功能完成但是还需要加快速度 还有很重要得一点，java得逻辑代码你都写到了jsp中并且对应得注释不是很完善。 | 改代码来不及了，那加上注释，防止答辩得时候忘记代码是如何实现得 | 5 | 写了个开头 | 进度延迟 | 抓紧
2 | 刘挺煦 | 基于SSM框架的商品竞拍平台的设计与实现 |  | 原先题目不适合，进行更改，使用框架完成项目 | 良 | 12月2号考公，项目刚刚开始，完成数据库表的创建 | 未开始 | 良 | 30 | 用户前台页面完成，可以实现登录注册以及商品详情， | 前端页面部分，层次深但是具体业务未分层 | 所有页面放到一起不好，按模块分开，文件命名也要思索一下，保持一致 | 0 | 论文还未开始 | 进度慢 | 加快速度 | 40 | 用户界面代码基本完成，增加管理员界面，近期完成用户充值钱包部分代码 | 管理员功能不完善，查询全部用户存在问题，用户发布竞拍也存在bug | 完善管理员功能，用户充值可以尝试一下支付宝沙箱支付。加快进度 | 0 | 未在github上发现 | 进度慢 | 提前写 | 90 | 基本功能已经完成，代码逻辑清晰，注释完善 | auction是什么意思？应该是action吧。要注意细节 | 仔细检查，尽量完善 | 20% | 写了个开头 | 进度慢 | 抓紧写
3 | 韩帅东 | 基于Android的学习监督系统设计与实现 |  | 监督打卡，使用手机会更加方便建议更改成android项目 | 良 | 使用Andriod studio开发，尝试制作了登陆界面，未能连接数据库，正在学习其他控件 | 已开始，完成5%左右 | 优 | 10 | 项目进度极为缓慢，只有初始活动及页面，以及进入原页面功能 | 进度慢， | 学习可以找个视频或者书跟着学 自己百度着学无头绪 | 0 | 论文内容定义模糊，不知从何开始描述 | 进度慢 | 论文格式要求和模板都在Q群共享文件 | 70 | 还有部分业务代码未完成，项目细节还需要调整。 | 无 进度稍有延迟 | 无 | 50 | 论文写的不多 | 进度慢 | 抓紧吧 | 80 | 代码还需要完善，基本功能已经有了 | 需要多测试一下，细节方面要站在用户得角度思考。 | 无 | 50 | 论文写的不多 | 进度慢 | 抓紧写好吧 ，很快就要查重了
4 | 郭云龙 | 基于Javaweb的大学生校园活动平台 |  | 题目有些老，注意不要与他人重复 | 良 | 完成前端界面，但未美化，由于公司考核进度较缓慢 | 未开始 | 良 | 0 | 无进度 | 进度慢 | 一路小跑 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度 | 0 | 无进度 | 进度慢 | 一路小跑 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度 | 10 | 只完成上传下载功能 | 进度慢 | 能不能赶紧写？？ | 0 | github未提交 | 进度慢 | 加快速度
5 | 王耀崇 | 考研自习室座位管理系统 |  | 合格 | 良 | 使用Javaweb开发，尝试制作了登陆界面，主界面，自习室管理界面，未能连接数据库 | 已开始，完成5%左右 | 良 | 20 | 做了几个界面，实现了登陆注册等简单功能 | 进度慢 | 一边看视频学习一边实践，注意时间节点 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度 | 20 | 什么情况你代码去哪里了？？ | 进度慢 | 一边看视频学习一边实践，注意时间节点 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度 | 20 | 未提交代码 | 进度慢 | 抓紧时间吧 | 0 | github未提交 | 进度慢 | 加快速度
6 | 李宇辉 | 基于SSM框架实验室云端监管系统 |  | 完成较好 | 优 | 初期代码被覆盖损毁，重新创建的项目已实现登录，注册和密码重置，完成数据表创建。 | 未开始 | 良 | 50 | Shiro授权登录 注册 Shiro权限管理 角色修改（增删改查） 权限修改（增删改查） 用户角色（增删改查） 主页界面 | 注释基本没写。本地git的用户名和密码设置一下即可，具体可以百度，github覆盖问题，如果实在不放心，多备份自己的最新代码 | controller多写注释，方法简单可以写到方法上。 | 40 | 进度还可以，已经开始写内容了 | 无 | 大的框子先写出来，先把主要的目录写出来，在依次去完善，这样整体会更有逻辑性，不要想到什么写什么 | 70 | 已完成Shiro授权登录 注册 Shiro权限管理 角色修改（增删改查） 权限修改（增删改查） 用户角色（增删改查） 主页界面 实验室实时信息处理 | 无 进度稍有延迟 | 优先完成核心功能 | 50 | 主要是技术介绍，项目功能介绍还没开始写 | 进度稍有延迟 | 无 | 70 | 功能代码中看着不多，注释也不多 | 进度问题，注释问题， | 尽快优先完成核心功能，自己写代码要多写一点注释，功能尽快完善 | 70 | 主要是技术介绍，项目功能介绍还没开始写 | 进度稍有延迟 | 无
7 | 刘昊忻 | 运动员成绩信息记录系统的设计与实现 |  | 把项目做成历届运动会成绩的记录 | 良 | 完成所有用户的登录注册，管理员管理用户的权限，搜索用户，用户添加留言和管理员管理留言，各个用户管理自己的信息， | 只写了选题意义 | 良 | 40 | 完成所有用户的登录注册，管理员管理用户的权限，搜索用户，用户添加留言和管理员管理留言，各个用户管理自己的信息。管理员添加运动会，记录员查看和管理自己管理的运动会.还添加了一个查询天气接口。 | 拦截器和异常处理不知道该如何下手 | 拦截器是根据实际需要进行选择添加的，异常处理是整个项目处理异常的一个共通功能。拦截器如果暂时用不到可以先不写。异常处理可以搜一些框架或者工具类，一般在统一的控制层或者service层集中处理，对前端就是让用户看到错误信息，一般会写一个错误页面。 | 10 | 只写了一小部分 | 格式有问题啊 | 论文格式要求和模板都在Q群共享文件，一定要去参照一下 | 60 | 完成所有用户的登录注册，管理员管理用户的权限，搜索用户，用户添加留言和管理员管理留言，各个用户管理自己的信息。管理员添加运动会，记录员查看和管理自己管理的运动会.还添加了一个查询天气接口。还差一个普通用户查询运动会信息的功能，现在遇到的问题是不知道论文该怎么写，有点没有头绪。 | 进度稍微延迟 | 尽快赶上来 | 0 | 无 | 不知改如何下手 | 参照论文模板，软件项目类论文基本基本分：选题意义，技术选型，技术介绍，需求分析，数据库分析设计，功能详细设计说明，总结，文献等，内容依据格式模板可以自由调整 | 95% | 完成所有用户的登录注册，管理员管理用户的权限，搜索用户，用户添加留言和管理员管理留言，各个用户管理自己的信息。管理员添加运动会，记录员查看和管理自己管理的运动会.还添加了一个查询天气接口。还增加了普通用户查询运动会信息的功能。基本上完成了， | 暂无 | 继续完善业务 | 20 | 进度慢 | 格式还没有进行处理，内容比较少 | 参照格式要求，一起进行，不要只写内容最后一起整理格式。容易漏掉一些细节
8 | 刘岩 | 基于SSM的大学生家教平台系统的设计与实现 |  | 合格 | 良 | 使用Dreamweaver绘制网 页，可以连接数据库 | 已开始，完成5%左右 | 良 | 5 | 基本没怎么写，写了用户实体类和登陆拦截器 | 进度太慢了 | 抓紧写 | 0 | 没写 |  |  | 30 | 进度延迟严重 | 进度慢 | 尽快把，毕设才是王道 | 0 | 未在github上发现 | 进度慢 | 提前写 | 30 | 进度延迟严重，只写了登录注册 | 进度慢 | 请加快速度 | 0 | 未在github上发现 | 进度慢 | 抓紧
9 | 孙光月 | 共享衣橱系统的设计与实现 |  | 合格 | 良 | 用了比较长的时间进行查阅资料，近期公司考核，早九晚九无休，预计下周一结束，考核过后会加快进度 | 未开始 | 良 | 20 | 完成了登陆注册 删除用户，查询功能 | 没注释，类名 命名不清晰，进度慢 | 加注释！！！使用Servlet 命名要让别人一看名字知道这是一本什么功能比如UserSelectServlet | 35 | 完成了开始和结束部分 | 核心没写 | 抓紧写核心功能 | 20 | 项目完成的稍微少一点，现在写了用户的登录注册，其中登录上以后可以修改个人信息和密码。 | 进度慢 | 尽快赶上来 | 35 | 进度慢 | 进度慢 | 进度慢 | 60 | 基本功能已经有了 | 功能不完善， | 可以尝试再加几个功能。目前较少 | 90 | 无 基本已经完成 | 内容需要丰富一下，目前大部分篇幅是在数据库设计上。 | 在完善一下论文吧，百度一下看看类似的软件项目论文内容的侧重点。
10 | 孙武 | 会议室预约系统的设计与实现 |  | 格式待修改 | 良 | 数据库创建完成；完成前端界面，但未美化；实现登录注册；普通用户查看会议室功能和预约功能。 | 未开始 | 良 | 50 | 基本没怎么写就完成了登陆注册忘记密码会议室显示，预定，退回 | 进度可以，注意加注释 | 抓紧了 小伙子。写的时候规范点 | 0 | 没写 |  |  | 20 | 登录，注册，忘记密码，检测登陆者身份选择是否为管理员登录。会议室显示，注销用户会话功能。 | 进度超级慢 | 要抓紧了 | 0 | 未在github上发现 | 进度慢 | 提前写 | 60 | 基本功能已经实现 | 1功能方面需要完善，2类名命名不规范，首字母大写，不要使用拼音3.无注释 | 要抓紧完善一下 | 70 | 论文进度还好基本写完 | 1.格式不对，参照群里毕设格式要求和模板修改一下 2.图片过多。。。 | 尽快完善
11 | 孙雪冬 | 基于SSM框架的大学生二手物品租赁系统 |  | 合格 | 良 | 完成前端界面，但未美化 | 未开始 | 良 | 20 | 项目：完成登陆注册，商品的搜索展示 | 进度慢 | 加快速度可好 | 20 | 写到系统UML分析 | 格式 | 论文格式要求和模板都在Q群共享文件，一定要去参照一下 | 20 | 项目：完成登陆注册，商品的搜索展示，与上次检查无变化 | 进度慢 | 加快速度可好 | 20 | 与上次检查无变化 | 进度慢 | 提前写 | 30 | 功能不全，进度慢 | 进度慢 | 加快速度可好 | 40 | 开了个头，写了部分内容 | 主要内容还没写 | 能不能抓紧时间？工作在忙也要写毕设啊
12 | 吴灵昊 | 基于java web的校园组团平台系统 |  | 可实现功能较少，需要增加些许内容 | 良 | 完成前端界面，但未美化，由于公司学习及考核进度较缓慢 | 未开始 | 良 | 0 | 无进度 | 进度慢 | 能不能一路小跑 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度 | 0 | 无进度 | 进度慢 | 能不能一路小跑 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度 | 0 | 仍旧未提交，进度0 | 进度慢 | 最后时刻了，尽快往前赶进度吧 | 0 | 未提交到github进度无 | 进度慢 | 加快速度
13 | 马宁博 | 基于SSM框架网路实时聊天系统的设计与实现 |  | 完成较好 | 良 | 完成前端界面，完成登录注册功能，完成个人信息查看及查看所有人功能 | 未开始 | 良 | 50 | （1） 注册功能； （2） 登录功能； （3） 忘记密码使用邮箱验证功能； （4） 添加好友功能； （5） 显示好友功能； （6） 显示个人信息功能； （7） 退出登录功能； | 核心功能没有整合到项目中 | 尽快完成整合，图片存储一般是存储到服务器的磁盘上，数据库中记录服务器地址，存一个相对路径给用户访问，存一个绝对路径给服务器寻找图片 | 50 | 不错 完成不少 | 无 | 无 | 50 | （1） 注册功能； （2） 登录功能； （3） 忘记密码使用邮箱验证功能； （4） 添加好友功能； （5） 显示好友功能； （6） 显示个人信息功能； （7） 退出登录功能； | 进度有点延迟 | 图片存储有两种，存在项目路径下，或者不存在项目路径下，先写成存储在项目路径下即可，前端页面可以直接通过url请求资源 | 50 | 论文进度还可以 | 无 | 无 | 60 | 只完成基本功能 | 进度慢一点，而且核心功能没有整合成功 | 尽快完成核心功能 | 80 | 论文进度还可以 | 无 | 无
14 | 袁东强 | 基于SSM框架的植物养护交流平台的设计与实现 |  | 结构不清晰，任务描述不够完整，功能不够全面。 | 良 | 完成部分前端界面，实现后端少部分功能，不够全面。 | 未开始 | 良 | 50 | 代码完成读可以 | 完成功能未测试 | 最好是完成一个测试一个保证好用，否则最后积攒到一起会很崩溃 | 40 | 不错 完成的可以 | 论文中的图片适当美化一下 | 项目图片不要求多华丽 但是要简洁整齐 最起码让人看起来很舒服不别扭 | 50 | 进度有延迟，完成功能怎么看着还少了，就剩下个用户和主页面了？？代码去哪里了 | 进度有延迟 | 抓紧时间吧 | 50 | 进度延迟，与上次没多大变化 | 无 | 抓紧时间 | 50 | 写了部分代码，但是Android代码未找到 | 进度有延迟 | 抓紧时间吧 | 80 | 基本完成 | 内容需要完善一下，检查一下格式 | 抓紧时间
15 | 钟洋洋 | 手机卖场网站的设计与实现 |  | 题目有些老，注意不要与他人重复 | 良 | 完成前端界面，但未美化，由于公司考核进度较缓慢 | 未开始 | 良 | 0 | 没写啊 | 抓紧写 |  | 5 | 只开了个头 | 格式还不大对 | 参照群里格式要求抓紧时间完成 | 0 | 项目代码没找到 | 无进度 | 抓紧开始 | 5 | 写了一点点 | 进度慢 | 唉 加快速度 | 0 | 项目代码没找到 | 无进度 | 抓紧开始 | 5 | 写了一点点 | 进度慢 | 唉 加快速度
16 | 丁楷轩 | 基于Java web的教师指导毕业设计系统 |  | 完成较好 | 良 | 完成教师登陆，学生登陆，管理员登陆 | 未开始 | 良 | 30 | 完成教师登陆注册，学生登陆注册，管理员登陆 | 代码写的不错，但是进度稍微慢一些， | 类名大写等注意规范 | 0 | 没写 | 速度慢 | 加速 | 35 | 基本没什么变化 | 进度慢 | 抓紧 | 0 | 扔未提交 | 无进度 | 抓紧 | 80 | 项目完成80% | 命名不规范，不要直接出现中文拼音来命名文件和路径。 | 完善一下 | 0 | 未提交到github进度无 | 无进度 | 及时提交
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Sheet2
序号 | 姓名 | 毕业设计题目 | 修改后题目 | github账号 | 是否邀请