## 网编-java
合办专业学生毕业设计项目进度检查记录表
[6 empty] | 11月30第一次检查 |  |  | 项目中期检查（第一版） 完成度60% |  |  |  | 论文中期检查（第一版） 完成度60% |  |  |  | 项目进度检查情况 完成度100% |  |  |  | 论文检查情况 完成度100%
序号 | 姓名 | 毕业设计题目 | 任务书 （项目的设计内容，项目模块规划、说明，使用技术的细化描述） | 开题报告 （检查学生调研情况描述，项目设计思路是否清晰，预期完成的目标是否明确） | 成绩 | 项目 | 论文 | 成绩 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议 | 实际完成度 | 进度情况详述 | 存在问题 | 改进建议
1 | 都鑫 | 基于ssm框架的汽车咨询网站 |  | 项目内容太多，建议改少，多做有特色的东西 | 良 | 完成前端界面，但未美化，后端完成登陆注册。 | 未开始 | 良 | 30 | 前端的完善,用户的登录注册,汽车的罗列 | 进度慢，无注释，无业务模块分层， | 建议将注释写清楚点，防止后面忘记，方便答辩，比如UserController一句注释也没有！！ 业务模块最好都分开 尤其是前端页面 不要把所有页面都放到一起 | 10 | 题目摘要、目录。 | 不知毕设模板 | 模板在Q群共享文件中
2 | 刘挺煦 | 基于SSM框架的商品竞拍平台的设计与实现 |  | 原先题目不适合，进行更改，使用框架完成项目 | 良 | 12月2号考公，项目刚刚开始，完成数据库表的创建 | 未开始 | 良 | 30 | 用户前台页面完成，可以实现登录注册以及商品详情， | 前端页面部分，层次深但是具体业务未分层 | 所有页面放到一起不好，按模块分开，文件命名也要思索一下，保持一致 | 0 | 论文还未开始 | 进度慢 | 加快速度
3 | 韩帅东 | 基于Android的学习监督系统设计与实现 |  | 监督打卡，使用手机会更加方便建议更改成android项目 | 良 | 使用Andriod studio开发，尝试制作了登陆界面，未能连接数据库，正在学习其他控件 | 已开始，完成5%左右 | 优 | 10 | 项目进度极为缓慢，只有初始活动及页面，以及进入原页面功能 | 进度慢， | 学习可以找个视频或者书跟着学 自己百度着学无头绪 | 0 | 论文内容定义模糊，不知从何开始描述 | 进度慢 | 论文格式要求和模板都在Q群共享文件
4 | 郭云龙 | 基于Javaweb的大学生校园活动平台 |  | 题目有些老，注意不要与他人重复 | 良 | 完成前端界面，但未美化，由于公司考核进度较缓慢 | 未开始 | 良 | 0 | 无进度 | 进度慢 | 一路小跑 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度
5 | 王耀崇 | 考研自习室座位管理系统 |  | 合格 | 良 | 使用Javaweb开发，尝试制作了登陆界面，主界面，自习室管理界面，未能连接数据库 | 已开始，完成5%左右 | 良 | 20 | 做了几个界面，实现了登陆注册等简单功能 | 进度慢 | 一边看视频学习一边实践，注意时间节点 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度
6 | 李宇辉 | 基于SSM框架实验室云端监管系统 |  | 完成较好 | 优 | 初期代码被覆盖损毁，重新创建的项目已实现登录，注册和密码重置，完成数据表创建。 | 未开始 | 良 | 50 | Shiro授权登录 注册 Shiro权限管理 角色修改（增删改查） 权限修改（增删改查） 用户角色（增删改查） 主页界面 | 注释基本没写。本地git的用户名和密码设置一下即可，具体可以百度，github覆盖问题，如果实在不放心，多备份自己的最新代码 | controller多写注释，方法简单可以写到方法上。 | 40 | 进度还可以，已经开始写内容了 | 无 | 大的框子先写出来，先把主要的目录写出来，在依次去完善，这样整体会更有逻辑性，不要想到什么写什么
7 | 刘昊忻 | 运动员成绩信息记录系统的设计与实现 |  | 把项目做成历届运动会成绩的记录 | 良 | 完成所有用户的登录注册，管理员管理用户的权限，搜索用户，用户添加留言和管理员管理留言，各个用户管理自己的信息， | 只写了选题意义 | 良 | 40 | 完成所有用户的登录注册，管理员管理用户的权限，搜索用户，用户添加留言和管理员管理留言，各个用户管理自己的信息。管理员添加运动会，记录员查看和管理自己管理的运动会.还添加了一个查询天气接口。 | 拦截器和异常处理不知道该如何下手 | 拦截器是根据实际需要进行选择添加的，异常处理是整个项目处理异常的一个共通功能。拦截器如果暂时用不到可以先不写。异常处理可以搜一些框架或者工具类，一般在统一的控制层或者service层集中处理，对前端就是让用户看到错误信息，一般会写一个错误页面。 | 10 | 只写了一小部分 | 格式有问题啊 | 论文格式要求和模板都在Q群共享文件，一定要去参照一下
8 | 刘岩 | 基于SSM的大学生家教平台系统的设计与实现 |  | 合格 | 良 | 使用Dreamweaver绘制网 页，可以连接数据库 | 已开始，完成5%左右 | 良 | 5 | 基本没怎么写，写了用户实体类和登陆拦截器 | 进度太慢了 | 抓紧写 | 0 | 没写
9 | 孙光月 | 共享衣橱系统的设计与实现 |  | 合格 | 良 | 用了比较长的时间进行查阅资料，近期公司考核，早九晚九无休，预计下周一结束，考核过后会加快进度 | 未开始 | 良 | 20 | 完成了登陆注册 删除用户，查询功能 | 没注释，类名 命名不清晰，进度慢 | 加注释！！！使用Servlet 命名要让别人一看名字知道这是一本什么功能比如UserSelectServlet | 35 | 完成了开始和结束部分 | 核心没写 | 抓紧写核心功能
10 | 孙武 | 会议室预约系统的设计与实现 |  | 格式待修改 | 良 | 数据库创建完成；完成前端界面，但未美化；实现登录注册；普通用户查看会议室功能和预约功能。 | 未开始 | 良 | 50 | 基本没怎么写就完成了登陆注册忘记密码会议室显示，预定，退回 | 进度可以，注意加注释 | 抓紧了 小伙子。写的时候规范点 | 0 | 没写
11 | 孙雪冬 | 基于SSM框架的大学生二手物品租赁系统 |  | 合格 | 良 | 完成前端界面，但未美化 | 未开始 | 良 | 20 | 项目：完成登陆注册，商品的搜索展示 | 进度慢 | 加快速度可好 | 20 | 写到系统UML分析 | 格式 | 论文格式要求和模板都在Q群共享文件，一定要去参照一下
12 | 吴灵昊 | 基于java web的校园组团平台系统 |  | 可实现功能较少，需要增加些许内容 | 良 | 完成前端界面，但未美化，由于公司学习及考核进度较缓慢 | 未开始 | 良 | 0 | 无进度 | 进度慢 | 能不能一路小跑 | 0 | 进度慢 | 进度慢 | 加快速度
13 | 马宁博 | 基于SSM框架网路实时聊天系统的设计与实现 |  | 完成较好 | 良 | 完成前端界面，完成登录注册功能，完成个人信息查看及查看所有人功能 | 未开始 | 良 | 50 | （1） 注册功能； （2） 登录功能； （3） 忘记密码使用邮箱验证功能； （4） 添加好友功能； （5） 显示好友功能； （6） 显示个人信息功能； （7） 退出登录功能； | 核心功能没有整合到项目中 | 尽快完成整合，图片存储一般是存储到服务器的磁盘上，数据库中记录服务器地址，存一个相对路径给用户访问，存一个绝对路径给服务器寻找图片 | 50 | 不错 完成不少 | 无 | 无
14 | 袁东强 | 基于SSM框架的植物养护交流平台的设计与实现 |  | 结构不清晰，任务描述不够完整，功能不够全面。 | 良 | 完成部分前端界面，实现后端少部分功能，不够全面。 | 未开始 | 良 | 50 | 代码完成读可以 | 完成功能未测试 | 最好是完成一个测试一个保证好用，否则最后积攒到一起会很崩溃 | 40 | 不错 完成的可以 | 论文中的图片适当美化一下 | 项目图片不要求多华丽 但是要简洁整齐 最起码让人看起来很舒服不别扭
15 | 钟洋洋 | 手机卖场网站的设计与实现 |  | 题目有些老，注意不要与他人重复 | 良 | 完成前端界面，但未美化，由于公司考核进度较缓慢 | 未开始 | 良 | 0 | 没写啊 | 抓紧写 |  | 5 | 只开了个头 | 格式还不大对 | 参照群里格式要求抓紧时间完成
16 | 丁楷轩 | 基于Java web的教师指导毕业设计系统 |  | 完成较好 | 良 | 完成教师登陆，学生登陆，管理员登陆 | 未开始 | 良 | 30 | 完成教师登陆注册，学生登陆注册，管理员登陆 | 代码写的不错，但是进度稍微慢一些， | 类名大写等注意规范 | 0 | 没写 | 速度慢 | 加速
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Sheet2
序号 | 姓名 | 毕业设计题目 | 修改后题目 | github账号 | 是否邀请